## Sheet1
日期 | Task
2025-04-09 09:17 | 1. 去除 svn 对于 .so 文件的屏蔽；加入.vscode 的屏蔽 2. 调试ruclock，能成功获取遥测数据（命令 !6[CRLF]） 3. 配置新的Ubuntu20.04环境
2025-04-10 09:17 | 1. 修改WRITE_READ_RUCLOCK函数，使其非阻塞且无安全风险
2025-04-11 09:17
2025-04-12 09:17
2025-04-13 09:17
2025-04-14 09:17
2025-04-15 09:17
2025-04-16 09:17
2025-04-17 09:17
2025-04-18 09:17
2025-04-19 09:17
2025-04-20 09:17
2025-04-21 09:17
2025-04-22 09:17
2025-04-23 09:17
2025-04-24 09:17
2025-04-25 09:17
2025-04-26 09:17
2025-04-27 09:17
2025-04-28 09:17
2025-04-29 09:17
2025-04-30 09:17

## Sheet2
分类 | 模块 | 待解决的问题 | 重要程度 | 解决方案 | 解决时间
业务 | ruclock | uartx_init函数中，设置文件为阻塞模式导致可能后续卡死的问题 | 1 | // 设置非阻塞模式 fcntl(fd, F_SETFL, O_NONBLOCK); | 4.10
业务 | ruclock | 铷钟开发板缺失导致的测试无法进行的问题 | 3 | 写死函数调用即可 | 4.10
业务 | ruclock | WRITE_READ_RUCLOCK 函数中，获取响应部分的代码存在一旦uartx_recv没有收到任何数据，就会死循环的问题 | 3 | 加入超时检测，时长为5s | 4.10
重构 | ruclock | 优化构造查询命令snprintf(final_command, sizeof(final_command), "!%s\r\n", command);涉及到很多的命令拼装 | 1
业务 | ruclock | get_telemetry_headers()接口 | 3 | 调用WRITE_READ_RUCLOCK | 4.10
业务 | ruclock | get_telemetry_data()接口 | 3 | 调用get_telemetry_para | 4.10
业务 | ruclock | 测试环境下，解决make的时候报错uart部分代码 | 3 | 写死函数调用即可 | 4.11
重构 | uart | uartx_init()函数中对于open、fcntl等函数调用较为原始.如何写好一个系统调用的包装类？需求是不影响后续可能加入的log系统 | 1 | 准备写包装类，单独将open等包装，但是问题在于其错误处理函数set_error_code依赖于特定的模块，较难处理
重构 | ruclock | 调整ruclock部分代码，使之独立于collector | 3 | 修改所有ruclock下的头文件以及新增uart.c/uart.h | 4.12
业务 | ruclock | 调整set_operating_modes()的返回值。 现在存在的问题是，屏蔽命令操作成功，会按照硬件接口文档返回0。但是这个接口set_operating_modes()想做的是，如果屏蔽/使能成功了，就返回1 | 1
重构 | ruclock | 调整uart.c，加入统一的UARTContext typedef struct { int fd; // 文件描述符 char dev_path[32]; // 设备路径 speed_t baud_rate; // 波特率 } UARTContext; | 2
重构 | ruclock | 调整ruclock.c，加入统一的RuClockDevice typedef struct { UARTContext uart; // 其他设备相关状态... } RuClockDevice; | 2
业务 | ruclock | int synchronize_1pps_interface(); int set_1pps_disciplining_time_constant(unsigned int seconds); int query_1pps_disciplining_time_constant(); int set_1pps_cable_length_compensation(int compensation_in_100ps); int query_1pps_cable_length_compensation(); int latch_1pps_compensation_to_powerup_default(); | 3 | 写完未测
业务 | ruclock | 提供一个数据结构，可以将enmu类型的变量Telemetry_Modes_type，转换为一个键值对结构体数组 | 3 | 加入结构体Telemetry_ModeMeta，用来存储枚举数据的描述信息 | 4.14
重构 | ruclock | 对于结构体Telemetry_ModeMeta的操作，均在ruclock.c/h中。想业务和具体数据逻辑分离 | 1 | 添加enums.h\metadata.h独立枚举的属性获取 | 4.15
业务 | servo | 精准调控转速、角度、急停 | 3 | 在上位机控制程序中实现 | 4.16
业务 | servo | 连接电机驱动，使得电机能够以某种速度旋转 | 3 | 编写modbuscommunication.cpp；使得电机以280rpm旋转 | 4.16
重构 | servo | 优化伺服电机控制界面 | 1
业务 | servo | 理解servo项目中，“上下”栏目中，如何加入的电机1和电机2的逻辑 | 3 | 1.motorCtrl.cpp中的构造函数 1.1 将[电机Z1]\[电机Z2]加入到[上下]按钮组中 1.2 将[上下]按钮加入到槽函数功能栏`m_funSl_btgrp`中 1.3 将[上下]按钮按下作为信号，函数`on_z1z2_changed`作为槽函数连接 2.on_funSl_changed | 4.17
业务 | servo | 理解MotorControl中m_upDown_btgrp组的相关操作 | 3 | 理解信号与槽函数： clicked -> [上下]按钮（m_upDown_btgrp） -> on_funSl_changed()按钮初始化 -> [电机Z2]（m_upDown_btgrp->checkedId() == FixedMotor）-> on_funSl_changed()设置 电机Z2 所在的逻辑 | 4.17
业务 | servo | 仿照m_upDown_btgrp组关于电机Z1和电机Z2的相关操作，写一个[左右]的电机Y1和电机Y2的界面 | 3 | 暂时改完，但是测试并未通过，因为现在图片展示不出电机Y1 Y2 | 4.18
业务 | servo | 理解电机Z1和Z2的按钮如何展示 | 3 | QVBoxLayout *zSwLy = new QVBoxLayout; zSwLy->setMargin(marg); zSwLy->addWidget(m_z1_rdb); zSwLy->addSpacing(marg); zSwLy->addWidget(m_z2_rdb); zSwLy->addSpacing(marg); | 4.18
业务 | servo | 修改[上下]栏目中多出来的Y1 Y2电机选项 | 3 | 添加QVBoxLayout *ySwLy，将Y1 Y2电机的按钮添加到新的布局中 | 4.18
业务 | servo | 解决[上下]栏目中，点击Z2电机的时候报错：快速异常检测失败 | 3 | 修改枚举值E_MOTOR_ID，将Y2加入到末尾 | 4.18
重构 | servo | 抽离motorCtrl类中，关于UI部分的代码 | 1
重构 | servo | 抽象电机的业务逻辑和实际读写寄存器逻辑 | 1
业务 | servo | 理解servo电机中，电机Z1 Z2、Y的控制逻辑 | 3
业务 | servo | 按照已有的控制逻辑，书写Y2控制逻辑 | 3
重构 | servo | 添加根据电机脉冲数和电机ID获取旋转角度（pulse2angle的辅助函数） | 1 | get_load_rotation_cycles() | 4.21
重构 | servo | 将读取电机的当前位置抽象为函数 m_motorRegs->readReg64(motorID, MotorRegs::S24_27, p); | 2 | 在BaseConfig中添加获取getServoCurrentAbsolutePositionPulseCount | 4.21
业务 | servo | 解决MotorStatus::MotorStatus中for(int r = 0; r<DbCtrl::m_servoMotor_tb.size(); r++)循环，r = 6的时候报错 | 3 | 暂时解决，将其所有参数注释掉 已解决，是循环的上一步MAX_MOTOR_COUNT的取值问题 | 4.22
业务 | servo | MotorCtrl::motor_pulse2mm获取当前ID的电机信息时，与实际的ID值差1 | 3 | 已经理解。at() 函数用于访问 QVector 中指定索引位置的元素，所以用motorID获取对应的元素没问题 | 4.22
重构 | servo | 数据库操作集成到dbctrl中 | 2
业务 | servo | 急停按钮，会根据当前的motorID，停掉当前的电机 | 3 | emergencyStop()功能函数 | 4.22
业务 | servo | 重新设计[急停]按钮的逻辑： 1.[急停]状态为：取消电机使能，清除所有的速度/位置/转矩的状态，恢复至初始状态 2.[急停]范围：所有的电机 3.按下去后，再次按动才能恢复状态 | 3
业务 | servo | 理解电机移动的逻辑 | 3
重构 | servo | 对于一个停止、移动按钮，对应不同的电机，如何能做到相同的操作？怎么设计结构？ 并且停止的时候，需要广播一个写信号，用来将某些寄存器使能、屏蔽等。但是现在加入的AIMtor电机，因为与之前的电机型号不一致，所以会写失败。所以我在用停止按钮的时候，怎么才能将不同电机型号统一都停止？ | 3
重构 | servo | MotorCtrl中关于设置UI的模式的逻辑，其中居然有直接访问数据库中关于UI的设置模式的字段。 而我考虑的是，UI设计要跟数据库交互屏蔽起来。 if(DbCtrl::m_systemInfo_tb.mode){ m_runMode_chb->setChecked(true); m_distance_bt->setVisible(false); }else{ m_runMode_chb->setChecked(false); m_runMode_chb->setVisible(false); } | 3
重构 | servo | 设置原点的时候，分离UI和逻辑 | 1
业务 | servo | 归零复原操作 | 3 | clearCurrentPositionData | 4.22
业务 | servo | 逻辑急停实现 | 3 | logicStop | 4.23
重构 | servo | BaseConfig跟MotorCtrl逻辑有重叠 | 2
重构 | servo | setServoSpeedRpm之前的获取转速信息，需要单独做函数 | 2
业务 | servo | on_actionUpRightFrontBt_pressed的按下去前进逻辑 | 3
业务 | servo | 配置Y2速度 | 3 | BaseConfig::setJogSpeed BaseConfig::setPositionSpeed | 4.23
业务 | servo | 获取Y2速度 | 3 | BaseConfig::getJogSpeed加入对于Y2电机的点动速度获取 BaseConfig::getPositionSpeed：加入Y2电机的第一段位置速度的获取 | 4.23
业务 | servo | 逻辑急停实现2 | 3 | 在判断各种模式之前先将jog使能屏蔽 | 4.23
重构 | servo | on_actionUpRightFrontBt_released这里分明是抬起前进按钮后的操作，但是这里为什么耦合了on_actionUpRightFrontBt_clicked？ 怀疑是因为如果当前模式为位置移动，则按下按钮并抬起的瞬间才能执行位置移动吧 | 2
重构 | servo | jogCfg是初始化电机准备点动的前提 | 2
重构 | servo | actionJog逻辑 | 2
业务 | servo | 在jogCfg中添加对于Y2电机的点动初始化 | 3 | initJogMove实现 | 4.23
业务 | servo | 添加位置控制的初始化配置 | 3 | initPositionSingleMove | 4.24
业务 | servo | 添加位置移动使能 | 3 | setPositionRunEnable | 4.24
重构 | servo | float MotorCtrl::getLocation(int motorID)改名为易读的 “获取负载当前位置” | 2
业务 | servo | 初始化时展示速度之前，点动速度与位置移动速度不一致的时候，将位置速度与电动速度统一 | 3 | 在点击[左右]按钮的时候，on_y1y2_changed中加入统一两者速度为电动速度 unifyY2JogAndPositionSpeed() | 4.25
业务 | servo | 原点归零，设置位置速度为14mm/s,然后第一段位移距离为28mm，但是执行完毕后，展示的距离为-13mm 期待结果：展示距离为-28mm | 3 | 1.检测位置速度寄存器H11_14 和 点动速度寄存器H06_04 是否等于14mm/s对应的电机转速值：60~61 Y2速度转换为电机的转速计算公式为： 14x10x60/44/3.14 = [60, 61] 2.检测位置寄存器H0B_07 和单段位移寄存器 和H11_12是否等于-28mm所对应的脉冲数 -21887 Y2负载位置对应的伺服脉冲指令数公式： -28 x 10 x 10800 / 44 / 3.14 = -21887.6 3.如果以上均没有问题，那么问题就出现在了位置的展示上，检测位置换算即可 | 4.25
业务 | servo | 位置参数展示错误 应该展示28mm，但是却展示14mm | 3 | 已经解决，在get_load_rotation_cycles中，对于Y2电机是获取的伺服指令脉冲数，需要单独处理 | 4.25
业务 | servo | 位置移动或者被急停后，应该主动释放PosInSen使能 | 3 | 1.setPositionRunEnable(M_Y2, false); 2.正常停止时候使能屏蔽尚未完成 | 4.25
业务 | servo | 添加位置移动完成的判断 | 3 | 1.初始化位置移动函数中，添加H04_00的DO1 关联：定位完成 2.完成定位函数检测是否位置移动成功 checkPositionMoveSuccess | 4.25
业务 | servo | initPositionSingleMove中，配置所有参数之前，需要将伺服使能断开 | 3 | 1.initPositionSingleMove伺服使能断开避免影响设置H05_00 2.initJOGMove伺服使能断开。相应的在点动操作之前需要伺服使能 | 4.25
业务 | servo | 配置图片 | 3
业务 | servo | 绝对移动，如果当前位置为200，配置位移为100的话，需要向后移动到100的坐标位置 | 3 | 1.在上位机调试软件中进行绝对移动测试 测试案例： 首先将位移指令类型选择（H11_04）为1绝对位置移动。 当前位置（H0B_07）为1000，那么设置第一段位移(H11_12)为500。 执行完毕后，应该展示的当前位置（H0B_07）是500 2.上位机调试成功后，检测代码中的位置移动函数actionDir。检测每次生成的第一段位移（H11_12）的生成过程是否正确 | 4.25
业务 | servo | 位置移动的DO端口，仅在完成瞬间端口值会发生变化。但是现在的逻辑没法一直监听DO端口，所以休要修改判断位置移动是否完成 | 3 | 1.获取位置移动要走的指令脉冲数（全局静态变量） targetServoPulseCount 2.获取当前的距离脉冲数 currentServoPulseCount 3.两者差值与定位完成信号阈值H05_21的值进行比较，如果在范围内，则判断当前位置移动完成 | 4.25
业务 | servo | 实现逻辑急停后，立刻停止Y2电机的所有操作 | 3 | 1.先紧急停机 2.再逻辑停机 3.最后解除紧急停机 | 4.27
业务 | servo | 抱闸逻辑： 掉电->抱闸 上电->松闸 | 3 | 1.紧急停机无法实现抱闸 2.伺服断开一定可以实现抱闸 3.所以掉电和急停的时候，都要首先伺服断开 | 4.27
业务 | servo | DO快速检测是否位置移动完成 | 3
业务 | servo | 数据库加入电机是否使能的enable字段，用来单独控制每个电机是否有效 | 3
业务 | servo | 急停逻辑后，会导致checkMove按钮因为检测位置移动一直失败而无法返回 当前可能的问题： 1.如果checkMove在子线程运行，直接访问主线程中的m_allDone可能因线程隔离导致值不同步。 2.在多线程环境下，线程间共享变量（如m_allDone）的修改可能因CPU缓存未同步而不被其他线程感知 3.checkMove可能在一个循环中持续读取m_allDone，但未通过volatile或强制刷新机制获取最新值 | 3 | 问题是，在checkMove中，如果检测电机没有到达目标位置或者异常状态，这个m_allDone会在新的循环中，置为 每一轮检测结果 isCheckDone，从而导致了急停后的 m_allDone=true， 变成了后面的false 解决方案：m_allDone = m_allDone ¦¦ isCheckDone; | 4.27
业务 | servo | 急停后，并没有将多段位置使能关闭 可能的问题： 1.logicStop中并没有调用 setPositionRunEnable 2. setPositionRunEnable并没有将使能失效 | 3 | 检测发现是获取当前控制模式（H02_00）失败了，解决方案就是不加判断，直接将多段位置使能失效即可 | 4.27
业务 | servo | 理解parseMsg逻辑 | 3 | void ServoAgent::parseMsg(QByteArray &array) { if (!parseJson(array)) return; if (!validateFields()) return; handleCommand(); } | 4.28
业务 | servo | 搭建QtTest框架 | 3 | 搭建成功 | 4.28
业务 | servo | on_netOffCmd_rcvd逻辑 | 3 | 已经添加了Z1和旋转电机的支持 | 4.28
业务 | servo | 位置调整不准确 描述： 参数初始化： 1. 在 [位置调整]模块中，选择 Z1 电机； 2. 起始位置为 0， 结束位置为 100 3. 步进为 20 mm 4. 速度为 10 mm/s 随后点击 [连续测试] 现象：移动 20mm，但是展示为 19mm 经过测试，发现单独控制电机位置移动20mm，也会展示 19mm，那么消失的 1mm在哪里 | 3 | 问题出现在了两个函数motor_pulse2mm和servo_mm2pulse两个部分。 分析原因：( 以下分析基于p100s 的位置移动，单段位移为 20 mm ) 1. 输入位置 20 mm 2. 计算电机脉冲数 （外径44mm，gearRatio = 10，Motor_PULSE = 131072） motor_p = 20x10/(44*PI)x131072 = 189643 换算为伺服指令脉冲（SERVO_PULSE = 10800） servo_p = 20x10/(44*PI)x10800 = 15626 (指令脉冲数) 3. 写入电机脉冲后，获取当前电机的脉冲数 getAbsPulse = 189431 pulse 与理论值差了 diff = 189431 - 189643 = -18 pulse 4. 电机脉冲数转换为负载移动距离 getLocation pulse2mm 4.1 获取负载旋转圈数： rotationCycles = 189431 / Motor_PULSE / gearRatio rotationCycles = 0.144524 4.2 负载移动的距离 distance = 44 x PI x rotationCycles distance = 19.97 mm distance = (int) 19.97 = 19 mm 但是float类型的 distance ，会被强转为 int 类型数据，从而失去了浮点数据导致移动距离显示为19 所以移动20 mm，实际负载移动确实为 20 mm，但是展示在页面上就是 19 mm。这样会影响下一步位置移动的操作： 移动 20 mm， actionDir()函数执行的时候， 1. 将负载移动的距离和要移动的目标位移相加，作为 绝对移动的 目标位置 2. getLocation 获取到的负载移动的距离为 19mm 3. 所以计算出的绝对移动位置 就是 19 + 20 = 39 mm，这样就会移动到错误的位置 4. 移动完 39 mm后，得出的移动距离可能为 38.95 mm 左右， 又会被强转为 38mm，继续影响下一步的位置移动 | 4.28
业务 | servo | 继续添加网络部分电机的移动逻辑 | 3 | void moveY1(float offset); void moveY2(float offset); | 4.29
业务 | servo | 行车控制系统中，点击Z1移动，但是最终会让X1移动 问题: 1. 运行后直接点击 Z1 位置移动，此时行车系统会最终调用servo的 moveZ1() 函数 2. 其设置 motorID 的方法就是点击 m_z1_rdb 。 结果是 m_upDown_btgrp 按钮组的 id 就是 MoveEableMotor了 3. 此时 继续点击 m_action_upRightFront_bt，模拟执行前进按钮 4. 在前进按钮松开后，会执行位置移动的函数 actionDir(1) 来执行最终的位置移动 5. 进入 actionDir()后，会首先通过 getMotorID() 获取设置的 Z1 id 6. 但是 getMotorID() 会首先检查 m_funSl_btgrp 中的按钮组逻辑，然后才会检查下面的按钮id 7. 而其中的 前后按钮组 m_frontBack_bt 由于程序启动的时候，会执行 setChecked(true) 直接选中 前后移动按钮， 所以在 getMotorID() 部分就会导致其选错了 按钮组，然后进一步执行到 X1 移动了 | 3 | 在移动每一个电机之前，需要将每个电机的按钮上一层按钮设置为点击状态 | 4.29
业务 | servo | 数据库支持isEnable字段 | 3 | 1. 在结构体`T_servoMotor_tb`中，加入字段`int isEnable` 2. 在函数`DbIint`中， 2.1. 在初始化创建表`servoMotor_tb`的逻辑中，加入字段`isEnable`的初始化。并且指定Y2电机使能断开。 2.2. 在获取`servoMotor_tb`的逻辑中，加入查询字段`isEnable`的支持。 | 4.30
业务 | servo | DbCtrl中加入对于isEnable的查询和设置功能 | 3 | 查询是否使能：如果使能，返回为真；不使能，返回为假 ```CPP static bool checkIfEnabled(qint32 motorID); ``` 设置使能与屏蔽 ```CPP static bool enableMotor(qint32 motorID); static bool blockMotorEnable(qint32 motorID); ``` | 4.30
业务 | servo | 上线前，需要将点动按钮选项框解除 | 3 | 已经解除 | 4.30