## Sheet1
创建时间 | 分类 | 模块 | 待解决的问题 | 重要程度 | 解决方案 | 解决时间
2025-07-23 | 业务 | servo | 优化点动的停止时间 | 2 | 现在点动停止的时间过慢，导致不能做到几乎秒停
2025-07-24 | 业务 | servo | 解决X1X2出现的位置偏差问题 | 2
2025-07-29 | 业务 | servoV6 | 实现P100S电机的旋转功能 | 3 | 1.通讯层的测试与实际测试 2.IMotor 添加与旋转相关的接口 3.实现P100SMotor的获取位置和清零位置 4.实现位置移动
2025-08-01 | 业务 | servoV6 | 加入P100S位置移动相关的接口 | 3 | // 位置移动控制 bool setMoveRPM(int rpm) override; int getMoveRPM() const override; bool setAbsoluteTargetRevolutions(double rev) override; bool setRelativeTargetRevolutions(double deltaRev) override; bool triggerMove() override; // 状态监测 bool waitMoveDone(int timeoutMs = 3000) override; bool isMoveDone() const override; bool isInPosition() const override; | 2025-08-01
2025-08-01 | 业务 | servoV6 | TDD测试设置绝对位置函数 | 3
2025-08-02 | 业务 | servoV6 | 实现P100S电机的位置移动逻辑 | 3 | 已经实现位置移动的所有逻辑： // 使能 bool enable() override; bool disable() override; bool isEnabled() override; // 位置移动控制 bool setMoveRPM(int rpm) override; int getMoveRPM() const override; bool setAbsoluteTargetRevolutions(double rev) override; bool setRelativeTargetRevolutions(double deltaRev) override; bool triggerMove() override; // 状态监测 bool waitMoveDone(int timeoutMs = 3000) override; bool isMoveDone() const override; bool isInPosition() const override; | 2025-08-02
2025-08-04 | 业务 | 2MHz | 实现2MHz单板的增益适配 | 3 | 1.增加快速编译部署脚本deploy.sh 2.梳理“校准”功能-handle_adjust() 3.测试完毕设置增益值 | 2025-08-04
2025-08-04 | 业务 | servoV6 | 分析当前servo的点动预配置逻辑 | 3 | 1. **写入 JogMode（P3-31 = 0b0010）** 激活 `bit1=0` → CMODE=0：速度模式。 > PA-4 为 3 时,CMODE OFF，为位置模式；CMODE ON，则为速度模式 所以当在混合运动模式下，设置DI2为1的高电平，就是启动混合模式的速度模式。 2. **写入点动方向触发位** - 正向点动 → P3-31 = `0b0010_0110` = `0x24` （bit1=0, bit2=0） - `P3-40 = 22 (JOGP)` 正向点动，对应 `P3-31.bit2`（bit2 = 1 → 有效） - 反向点动 → P3-31 = `0b0010_1010` = `0x28`（bit1=0, bit3=0） - `P3-41 = 23 (JOGN)` 反向点动，对应 `P3-31.bit3`（bit3 = 1 → 有效） | 2025-08-04
2025-08-04 | 业务 | servoV6 | 分析当前servo的点动停止逻辑 | 3 | 1. 减速阶段：平稳停车 2. 抱闸阶段：机械锁定 3. 断电阶段：最终停止 | 2025-08-04
2025-08-05 | 业务 | servoV6 | TDD开发点动逻辑 | 3 | 完成： bool startPositiveRPMJog() override; bool startNegativeRPMJog() override; bool stopRPMJog() override;接口的开发 | 2025-08-05
2025-08-06 | 业务 | servoV6 | 紧急停止逻辑 | 3 | void emergencyStop(); | 2025-08-06
2025-08-06 | 业务 | servoV6 | 初始化环境 | 3 | bool initEnvironment(); | 2025-08-06
2025-08-06 | 业务 | servoV6 | 实现 P100S 旋转电机逻辑 | 3 | 1.调整架构，加入 P100S 电机的使用 2.测试通过GearRotaryAdapter的absoluteAngularMove方法
2025-08-14 | 业务 | RK3568 | 编译Uboot | 3